Сводный  доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2020 год

Оглавление

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	17

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	21

Оценка эффективности реализации муниципальных программ	24

Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	26

Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	27

Таблица 1а. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов) по реализации мероприятий национальных проектов	34

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2020 году	35

Таблица 2а.  Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальных программ в 2020 году	36

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	37

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2020 года	41

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2020 году	42

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2020 году	44

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2020  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 08.12.2017 № 1978-п), в 2019 году осуществлялась реализация                  15 муниципальных программ.  Программы сформированы по отраслевому принципу.

В 2020 году в рамках  7 муниципальных программ   («Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинску», «Социальная поддержка населения города Обнинска», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.», «Развитие и модернизация объектов инфраструктуры города Обнинска», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск») на территории  города реализовывались мероприятия по 4 национальным проектам: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2020 году действовало 15 муниципальных программ, включающих 28 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 5 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 2 программы строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливаются и направляются в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 7 муниципальным программам (в 2019 году — по 6 программам):

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск».

С нарушением срока  на 10 и более дней поступили отчеты по 8  муниципальным программам (в 2019 году - по 5  программам):

-  «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Благоустройство города Обнинска».

Нарушение срока предоставления отчетов по данным  программам, связано в основном с необходимостью внесения изменения  по объемам  финансирования  мероприятий муниципальных программ на основании решения Обнинского городского Собрания от 29.12.2020  №02-09 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и прохождением согласования проектов постановлений по внесению изменений в муниципальные программы прокуратурой города.

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии                  с замечаниями.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»;

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

Дошкольные учреждения посещают 7516 человек (+305 детей к 2019 году). Охват дошкольным образованием составляет 99%.

В городе нет очереди в детские сады на текущий учебный год для детей в возрасте старше 3-х лет. Все заявки удовлетворены.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» было возведено здание нового детского дошкольного учреждения, расположенного по адресу: ул. Пирогова, д.12. В начале 2020 года в новое дошкольное учреждение было направлено 160 воспитанников.

В декабре 2020 было выкуплено помещение на 1 этаже жилого дома по адресу ул. Курчатова, д. 35/1 для размещения групп кратковременного пребывания МБДОУ №41 «Альтаир» в рамках реализации национального проекта «Демография».

Создано 57 дополнительных мест в группах ДДУ.

Во всех  образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2020 года составило  15568 человек, что на  621 человек больше,  чем в сентябре 2019 года. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 14756 человек (94,8%), в частных школах – 812 обучающихся (5,2 %).

В 2019/2020 учебном году 14836 учащихся обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составляет 95,3 % от общего числа обучающихся. Новое содержание образования осваивают 100% обучающихся 1-10 классов и 82 обучающихся 11-х классов в 2 школах города (МБОУ СОШ № 6 и  № 13.)

Во всех образовательных организациях выдержаны требования к условиям реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности.

Учебный год завершили 1229 выпускника основного общего образования и 701 среднего общего образования. В 2020 году 33 выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении». 29 выпускников 9-х классов награждены аттестатами «особого образца».

В целом, дистанционное обучение не повлекло отрицательной динамики в показателях качества образования, например, в результатах государственной итоговой аттестации. В 2020 году в Обнинске средний бал по всем учебным дисциплинам учебного плана сохранился на уровне результатов 2019 года. По ряду предметов, таких как русский язык, литература, физика, история, география, литература наблюдается существенная положительная динамика. Результаты ЕГЭ превышают средние значения по РФ и Калужской области.

В рамках национального проекта «Образование» было построено здание новой школы на 1000 мест в микрорайоне «Заовражье», в котором будут располагаться два образовательных учреждения: «Физико-техническая школа» и школа № 18. Физико-техническая школа на базе здания в микрорайоне «Заовражье» начнёт функционировать  с февраля 2021 года. МБОУ «СОШ № 18» начнёт свою работу с 1 сентября 2021 года. Приём заявлений в 1 класс начнется с 1 апреля 2021 года, в другие классы - в мае 2021 года.

Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 100%.  Бесплатные завтраки получают  6367 человек, обеды - 1773  человека. Все пищеблоки столовых на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

В 2020 году охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 96 детей. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение отменить первые летние смены в детских лагерях. В августе была организована 1 смена в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 2 образовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 1 им. С. Т. Шацкого» и МБОУ «Лицей «Держава»).

Важным направлением деятельности является обеспечение занятости подростков. Организация временной занятости осуществляется при содействии Центра занятости населения г. Обнинска. В 2020 году на временные работы было трудоустроено 119 подростков.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 4515 человек,  на базе ЦРТДиЮ обучается  4265  воспитанников, на базе МАОУ ДОД «Школа «Лингвоцентр» обучается 250 человек.

В 2020 году реализовано мероприятие «Создание и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вовлеченностью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также государственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города.

Для реализации Мероприятия постановлением Администрации города от 06.05.2020 года  № 703-п в школах города были определены помещения для безвозмездного совместного пользования МБОУ и ЧОУ ДО «Академия Технолаб».

В образовательных организациях города отремонтированы и обустроены классы для научно-технического творчества. Закуплены ноутбуки и 3D-принтеры, наборы электроники для занятий робототехникой и новая мебель. Доски заменены интерактивными панелями. Обучающимся представлено на выбор более 20 общеобразовательных модулей от ЧОУ ДО «Академии Технолаб» по разным направлениям, в том числе робототехника, где ребята изучают 3D проектирование и моделирование, создают собственные проекты, а также работают с микроэлектроникой.

Всего планировалось создать 17 модулей РТП - 12 базовых модулей и 5 специальных модулей.

На 01.01.2021 из 17 модулей РТП введены в эксплуатацию 15 модулей, в которых реализуется образовательная деятельность школьников в рамках общего среднего образования по предмету "Технология" и в рамках дополнительного образования школьников по авторским образовательным программам.

В настоящее время сформированы 83 группы с охватом 750 человек.

Главный прорыв в системе образования города – детский технопарк «Кванториум».

Детский технопарк «Кванториум» - структурное подразделение учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», созданное в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В «Кванториуме» будут заниматься 800 детей ежегодно от 8 до 17 лет по программам, рекомендованным Министерством просвещения, по направлениям научно-технического творчества.

В 2020 году на курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИРО» на базе МБУ «УМЦ» прошли обучение 445 человек.

На территориальной психолого-медико-педагогической комиссии было принято 462 человека. Увеличение обращений в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию связано с большим количеством детей дошкольного возраста с речевыми проблемами; увеличение обращений детей инвалидов и инвалидов.

Число обучающихся, охваченных психолого-педагогическим консультированием в рамках сопровождения образовательного процесса - 1460 человек, что связано с увеличением числа консультаций в рамках территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ею охвачены 100 % обучающихся 9-х-11-х классов, а в ряде школ (МБОУ Гимназия, МБОУ «Лицей «Держава», МБОУ «СОШ « Технический лицей», МБОУ «Лицей «ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов.

В соответствии с Положением Обнинского городского Собрания одарённые дети поощряются городскими стипендиями. В 2020 году заявки на получение городских премий одарённым детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве в 2019-2020 учебном году — подали 55 человек. Денежное вознаграждение получили 53 учащихся.

Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2020 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 19 олимпиадах. Всего 278 участников, из них 12 - победители, 82 - призеры. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020 года не проводился в связи с принятыми мерами, направленными на предотвращение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. Призерами олимпиады признаны участники, завершающие обучение в школе в 2020 году и набравшие необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г. Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4. «Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

За год проведено 50 городских культурно-массовых мероприятий, 350  культурно-массовых мероприятий.

В 83 коллективах занято 2 332 участника.

С конца марта 2020 года до конца июля все организации культуры осуществили переход на работу в онлайн формате в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

До введения ограничительных мер были проведены: 22 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», XV Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль творчества молодёжи «Ветер перемен». Проведены городские праздничные вечера, посвящённые Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню.

Мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, также состоялись  в онлайн режиме. При активном участии всех коллективов ГДК были организованы: Фестиваль творчества «Радость Победы», акция «Письма потомков», онлайн-участие в Федеральных акциях.

В Доме ученых в 2020 году проведено 75 общественных форумов, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 2 429  киносеансов, которые посетили 36,7 тысяч человек. Было проведено 106 досуговых мероприятий, в том числе детских кинопраздников, мероприятий кинофестиваля «Встреча», киноклуба «ОКО», трансляций спектаклей в рамках проекта «Театральная Россия» и др.

Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам способствовал, что базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие в видеоконференциях. Обучение по программе «Электронный гражданин» прошли 47 человек. В Центре правовой информации центральной библиотеки выполнено 129 запросов (справок), подготовлено 17 документов, проведено 66 консультаций.

В 2020 году активизировалась деятельность библиотек в формате онлайн.  За отчетный период библиотеки выложили  в  социальные сети, на библиотечный сайт свыше 250 публикаций. Эти публикации просмотрели  свыше 12 000 раз,  и оставили  около 2000 обращений.

С 20 марта по 6 июля Музей был закрыт для посещения в связи с пандемией. В этот период все мероприятия проходили только в виртуальном формате. С 21 октября также было ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, в Музее осуществлялось обслуживание только индивидуальных посетителей и малых экскурсионных групп.

Продолжились работы по сохранению и популяризации объекта культурного наследия регионального значения «Дача Морозовой».

23 июля  состоялось открытие первого зала  новой музейной экспозиции «Судьба солдата», созданной на основе поисковых реликвий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В отчетном году количество посетителей Музея составило 20518 человек. Число виртуальных посещений – 135 729 чел.

В школах дополнительного образования детей обучаются 1991  учащихся,  79,2% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 6 апреля по 25 мая 2020 года детские школы искусств города перешли на дистанционное обучение,  используя программы WhatsApp, Skype, Zoom,  e-mail для рассылки нот. Одиннадцать учащихся ДШИ №1, №2 и ДХШ удостоены Обнинских городских премий «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве». Стипендий Правительства Калужской области «Надежда» удостоены 6 учащихся.

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

В 2020 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1131 человека, из них отказано 32 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1099 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

По вопросу предоставления жилищной субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города обратилось 1013 человек, из них отказано 86 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Жилищная субсидия предоставлена  927 заявителям.

В течение года по вопросу получения социальной адресной помощи обратились 726 человек. Социальную помощь получили 657 человек, находившихся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 3,8 млн. рублей, в том числе: из средств местного бюджета - 564 человека на сумму 3,4 млн. рублей,  из средств областного бюджета - 93 человека на сумму 0,4 млн. рублей.

В рамках нацпроекта:

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрено создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения ребенка. В рамках данного регионального проекта  в 2020 году на выплату пособий направлены денежные средства в размере 190 млн. рублей.

В 2020 году по вопросу получения регионального материнского  капитала обратилось 549 человек. Региональный материнский капитал выплачен 542 получателям на общую сумму 52,2 млн. рублей.

По вопросу получения ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка или последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в отчетном периоде обратилось 308 человек, 307 назначена выплата.

В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нацпроекта) обратилось 538 человек.

По вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нацпроекта) в течение отчетного периода обратился 761 человек, из них отказано 1 обратившемуся из-за превышения доходов.

Успешно реализован Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 года, о ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Особенность этой выплаты состоит в том, что гражданин подает только заявление, а все необходимые документы для определения права на выплату орган социальной защиты получает путем межведомственного взаимодействия. Всего в УСЗН поступило 4038 обращений. Выплата предоставлена 1913 семьям на 2423 ребенка.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 403 семьям (всем обратившимся).

В отчетном году УСЗН обратилось 712 граждан, пострадавших от воздействия радиации, выплаты назначены 711 гражданам.

В течение года производились выплаты гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности:

- 3 семьи получили денежное вознаграждение и награждены почетным знаком «Признательность города Обнинска»;

- 6 человек, имеющих звание «Почетный гражданин города Обнинска», получали ежемесячную выплату;

- 594 человека, имеющих звание «Почетный донор России» получили ежегодную денежную выплату.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 883 гражданам, в размере 50% от тарифа – 7092 чел. В связи с пандемией с 27.03.2020 по 06.07.2020 бани были закрыты для посещения.

Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 56 инвалидам.                     В санатории  «Сигнал» прошли оздоровление 45 пенсионеров.

В МБУ «Музей истории города Обнинска» была установлена индукционная система для слабослышащих людей.

В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города. На постоянной основе в течение года лечебной физкультурой занимались около 50-ти человек. Занятия направлены на улучшение здоровья и повышение качества жизни граждан.

В рамках подпрограммы «Жилье в кредит» в 2020 году получателей компенсации было 147 семей. В 2020 году Договоры на получение компенсации не заключались, а расторгнуто 11 Договоров на получение компенсации.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства 15 молодым семьям.

За 2020 год Управлением социальной защиты населения г. Обнинска оказано государственных и муниципальных услуг жителям города на сумму 929,7 млн. рублей.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат.

Количество государственных услуг составило в отчетном году 60950, количество муниципальных услуг составило 3150.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

В связи с ограничительными мерами количество мероприятий в городе сократилось. Проводились онлайн-тренировки. В целях пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культуры и спортом в домашних условиях Комитетом по физической культуре и спорту инициировалось движение в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Данную акцию поддержали все спортивные школы города, спортивные федерации, спортивные клубы, а так же ведущие спортсмены города. Особое внимание уделялось работе детских тренеров, которые через социальные сети организовывали тренировки со своими воспитанниками в домашних условиях, включались видеоролики, онлайн тренировки, мастер-классы, видео-уроки, консультации в прямом эфире и т.д.

После снятия ограничительных мер удалось провести 186 городских соревнований и организовать участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось  до 47 591 человека и составило 43,7% к общему числу жителей города.

Увеличилось количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 1726 человек или  25,8% к общей численности данной категории населения (6 693 чел.).

В рамках улучшения материально-технической базы спортивных объектов города были проведены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА». Установлено новое освещение на стадионе «Труд» МАУ СШОР «КВАНТ».

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни» приобретено спортивное снаряжение для СШОР «Квант» на сумму 647,3 тыс. рублей.

  - Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска».

В рамках программы осуществлена поддержка 47 предложенных молодежных инициативных проектов.

В течение отчетного периода была поддержана деятельность таких молодёжных организаций как: штаб акции взаимопомощи «Мы вместе», Калужская областная организация «Волонтёры медики», клуб скаутов-добровольцев «Журавлёнок», Обнинская городская организация Российский Союз Молодёжи, студенческий актив ИАТЭ НИЯУ МИФИ, студенческий актив Обнинского колледжа технологий и услуг и другие молодежные организации.

В рамках особой эпидемиологической ситуации была организована акция взаимопомощи #МыВместе по помощи в доставке продуктов, лекарственных препаратов и оплате услуг ЖКХ людям пожилого возраста, а также людям, болеющим новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В рамках акции на базе МБУ «ОМЦ» 26 марта 2020 года был создан волонтёрский штаб данной акции, где проходили обучения волонтёры, а также принимали заявки от жителей города Обнинска. В течение года волонтёрами было обработано и выполнено 1523 заявки, по которым было сделано 2926 выездов. Также волонтёры участвовали в доставке бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей и в совокупности ими было доставлено более 2200 таких наборов. Волонтёры участвовали в доставке бесплатных лекарственных препаратов для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Лекарства были  доставлены более чем 100 больным.

Было обеспечено участие 87 молодых людей,  в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях.

МБУ «ОМЦ»  в  2020 году организовало  48  молодежных мероприятий, количество участников которых составило 20500 человек.

В течение 2020 года были проведены различные мероприятия для молодежной общественности как в оффлайн так и онлайн формате: конкурс «Старшеклассник года», интеллектуально развлекательный онлайн-квест «Подключайся», акции «Окна России» приуроченная к празднованию 12 июня, турниры по настольной игре «Имаджинариум», турнир по игре «Что, где, когда», организованы просмотры кинофильмов в рамках международного сретенского кинофестиваля «Встреча», танцевальный конкурс АртХолл Баттл и другие мероприятия. С 10 по 16 февраля в рамках недели молодого избирателя прошла интеллектуальная онлайн игра.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  включает 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела».

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 147 457 кв. м.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 1243 штук.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне – летний период производилась косьба газонов. За отчетный период выполнялся комплекс услуг по покосу травы на городских территориях, прилегающих к внутриквартальным проездам и внутридворовым в объеме – 992 472 кв. м.

За отчетный период 2020 года с городских территорий ликвидировано 21 несанкционированная свалка, вывезено мусора 308 куб. м, на общей площади 0,7 га.

Проведена работа по содержанию детского игрового оборудования в количестве  20 штук.

Во время проведения месячника по благоустройству и санитарной уборке города в 2020 году, было проведено 75 субботников, в которых приняло участие около 400 человек,  вывезено 3700 куб. м мусора. В связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) часть запланированных мероприятий не были проведены.

Высажено рассады цветов в  количества 112,0  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 1648 кв. м. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 2735 кв. м.

Для озеленения и декоративного оформления на городских территориях в весенний посадочный период произведена посадка 250 деревьев, 160 штук кустарника.

Расчищено  6,954 га лесопарковых зон города. За 2020 год было вырублено:    2318 шт. аварийных и сухих деревьев;  5086 шт. деревьев и 76 603 кв. м. зеленых насаждений порослевого происхождения под строительство.

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна: на продолжении пр. Ленина (разворотный круг) композиция в районе установленных лошадей – 1 шт., Северный выезд «Дуга-2» - 2 шт., ул. Гагарина – 1 шт.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2020 составило 5816 единиц.

В отчетном году проведены  работы по реконструкции наружного освещения на внутридворовых территориях по ул. Королева,  № 23, № 27, № 29; сквера в районе ж/д по ул. Аксенова, д. 11; пешеходной дорожки внутридворовой территории ж/д по ул. Энгельса, д. 11 и ул. Аксенова, д. 15 и детского сада № 27 «Золотая рыбка»; электроснабжения жилых домов по пр. Ленина № 22, № 24, № 26. Выполнены работы по устройству наружного в рамках деятельности ТОС.

За отчетный год произведена замена 485 светильников, установлено 114 светильников (105 шт. на дорогах и во дворах и 9 шт. на фасадах домов).

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 98%:  на магистральных улицах – 2033 (в рабочем состоянии 98%);  на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 2085 (в рабочем состоянии 98%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 98 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1698 штук.

За год установлено 951 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет                  98 %.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 189 408 кв. м,  за год  территории увеличены на 43 811 кв. м.

На территории парка оказывается  32 видов услуг. За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 67 тыс. чел. За 2020 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

В  2020 году организована зона отдыха «релакс-зона», закуплены уличные шезлонги в количестве 8-ми штук, закуплен и установлен фонтан «Рамка». Организована площадка для выгула собак, начато восстановление детского автогородка. Выполнены работы по ремонту резинового покрытия на спортивной площадке и площадке для занятий workout, произведены ремонтные работы отбойной стены на площадке для игры в «Городки». Произведены рентные работы новогодней игрушки «Шар».

На территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса произведен ремонт резинового покрытия на детской игровой площадке.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1979-1984 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме. Инвентаризировано 300 мест захоронений на городских кладбищах.

В 2020 году оказано услуг по транспортировке тел умерших – 958.

В 2020 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 44 га за счет введения в эксплуатацию новой территории. В рамках благоустройства проведены мероприятия по поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к Передольскому кладбищу размером 10 га. Выполнены работы по благоустройству территории по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО Сельское поселение деревни Верховье, земли в границах бывшего совхоза «Белоусовский».

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 100 845 кв. м, в том числе в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 100 845 кв. м, общей протяженностью 7 745 пог. м.

В 2020 году  было заключено 5 муниципальных контрактов с победителями электронных аукционов на сумму 142 355,48 тыс. рублей на ремонт 12 автомобильных дорог.

Выполнены работы по ремонту текущего (ямочного) ремонта улиц города на общей площади   870 кв. м, работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов, на общей площади  680 кв. м.

По итогам 2020 года общая площадь отремонтированных тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Обнинск» составила 4557,2 кв. м,  в том числе: асфальтобетонных – 3745, 2 кв. м; из плит – 540 кв. м. Площадь отремонтированных автобусных остановок составила 497, 2 кв. м, в том числе из плит (брусчатка) – 272 кв. м.

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 2470 кв. м.

Отремонтировано в рамках деятельности ТОС  24 двора в микрорайонах: «26-35» мкр., «27 мкр.», «29 мкр.», «32 мкр», «38-39 мкр.»,  «40-40а мкр.», «45 мкр.», «51-52 мкр.», «Мирный», «Экодолье», «Центральный», «п. Обнинское», «Старый город», ТОС «Зайцево». Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС составила 14 282,7 кв. м.

Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году проведена на автомобильных дорогах, введенных в эксплуатацию в 2020 году и переданных на оперативное ведение МП «Коммунальное хозяйство» общей протяженностью 6,183 км.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города.

Установлено новых пешеходных ограждений – 100 пог. м.

Выполнены работы по  содержанию пешеходных ограждений – 16340,5 пог. м, в том числе, в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений:  отремонтировано 74 пог. м. и заменено 20 пог. м. дорожных ограждений после ДТП, заменено в связи с повышенным износом 2914 пог. м (участки по пр. Маркса и ул. Гагарина).  Выполнены работы по ремонту барьерных ограждений – 12 пог. м.

Выполнены работы по содержанию 42 светофорных объектов (17 транспортных и 25 светофоров Т-7).

Установлено новых дорожных знаков – 262 шт.  Произведена замена дорожных знаков в количестве 94 шт., ремонт дорожных знаков – 414 шт.

Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км и разметка краевых линий дороги спрей-пластиком 10,5  км.

Выполнены работы по покраске бетонных ограждений безопасности –  200 пог. м. Выполнены работы по покраске стоек дорожных знаков и светофоров – 274 шт.

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020 году при участии города в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были выполнены работы:

- на поселке Обнинское осуществлена реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная протяженностью 644 м. Фактически дорога построена заново. Автомобильная  дорога отремонтирована в соответствии с ГОСТом, выполнены работы по устройству тротуаров, наружного освещения, водоотводных канав ливневой канализации и подъездных площадок к жилым домам, произведена вырубка аварийно-опасных деревьев, сформированы газоны.

- выполнены работы по объекту: «Строительство автодороги на территории жилого района «Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко). Срок  завершения работ – 06.07.2021.

- выполнены работы по объекту: «Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске Калужской области». Срок  завершения работ 12.08.2021.

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск».

МП «УЖКХ» были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде: учета (индивидуальный) ГВС – 29 шт, учета (индивидуальный) ХВС - 32 шт, учета электрической энергии – 5 шт. Выполнило работы по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков                   1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах  № 6 по ул. Чехова, № 4, №5, №6, №12 по ул. Парковая.

МКУ «Городское строительство» в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области «Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» выполнен капитальный ремонт сетей наружного водопровода диаметром 500 мм от ВК-760 по пр. Ленина до ВК-1403 по пр. Маркса через круг на пересечении проспектов, заменено 208,3  пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД Д 560 мм для  обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей микрорайонов города: 32, 40, 51, 51А, 52.

МП «Горэлектросети» выполнены проектные работы на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора  (1 подъем) КТП-В3.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск».

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2020 году находилось 628 МКД, что на 0,8 % больше, чем в 2019 году (623 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2020 год было произведено 10 952 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 2,72 % больше, чем в 2019 году (10 654 аварийных выездов) и на 3,9 % меньше, чем  утверждено в Программе (11 400).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации на 1 минуту - в 2020 году 24 мин., в  2019 году время реагирования  составляло 25 мин.

Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги ЖКХ – 3 места. Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

В 2020 году  в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализован второй этап благоустройства общественной территории по ул. Лейпунского. На данной территории выполнено: устройство пешеходной зоны – 11037 кв. м;  установка малых архитектурных форм – 206 шт.; установка опор освещения – 53 шт; устройство фонтанного комплекса; выполнено озеленение площадью 1949 кв. м.

Собственниками нежилых помещений на ул. Лейпунского (д.№1, д.№2, д.№4, д.№5) проведены работы по оформлению фриза (для последующего размещения информационных вывесок) и входных групп, в соответствии с принятой единой концепцией информационного оформления фасадов зданий.

В рамках проекта  установлена современная автобусная остановка, оснащенная универсальным зарядным устройством USB на 2 порта, камерой видеонаблюдения, световым коробом (с названием остановки) и светодиодной подсветкой, установлен линейный статодинамический фонтан (плоскостной),  произведены работы по озеленению территории, посадке деревьев и кустарников, произведены работы по освещению, произведены работы по монтажу информационных стел (пилонов), выполняющих функции навигации на                      ул. Лейпунского.

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 54,1 %.

1.11. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»  включает  2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

Выделены субсидии 10 предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам.

Организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности оказана поддержка 75 субъектам МиСИП.

Обеспечена организационно-техническая и информационно-презентационная подготовка и проведение 12 мероприятий в г. Обнинске.

Опубликовано  более 300 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»,), а также более 300 объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер, создание брендбука города Обнинска, подготовку презентационных мероприятий к 75-летию атомной промышленности России.

Проведен ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплачены стипендии 31 участнику.

1.12. Муниципальная программа  «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» включает  2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Проведены кадастровые работы в отношении 29 объектов муниципальной собственности. Проведено 4 аукциона в электронной форме и заключено 4 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. В результате изготовлено 29 технических планов, в том числе 10 на нежилые помещения и 19 на линейные объекты.

За год были проведены кадастровые работы в отношении 4 земельных участков (уточнение границ, раздел) и сформировано 24 новых земельных участка.

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города было заказано 32 отчета на 37 объектов (в т. ч. по двум земельным участкам) по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 115,4%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 109,0%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 99%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 95%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 230%, продаже муниципального имущества – 136,8%. Запланированные поступления в бюджет – 191,4 млн. рублей, фактически поступило –  220,8 млн. рублей.

В целях содержания казенного муниципального имущества, заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 1 договор по предоставлению коммунальных услуг и 1 комплексный договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны на общую сумму 430, 3 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в 2020 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 32 территориальных зон (93 %), на данный момент на рассмотрении в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области находится описание местоположения границ 1 (одной) территориальной зоны.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2020 году было заключено контрактов (договоров) – 160, по итогам года фактическое исполнение составило – 153. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 95,6 %.

Сформировано 765 земельных участков для предоставления многодетным семьям города Обнинска в районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток).

1.13. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Продолжить  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

За 2020 год выполнено сооружение коллектора 162 м, с переобустройствами  котлована и строительством рабочих колодцев.

В  рамках национального проекта « Жилье и городская среда» Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ» начата реализация проектов:

по  строительству объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске». Окончание строительства объекта – 2021 год. Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города;

по строительству  объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова». Объем выполненных работ в 2020 году составляет – 35 %. Окончание строительства объекта – 2021 год.  Данный объект обеспечит стабильность работы системы водоотведения и даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Завершена  реализация проекта "Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» (далее - ЛОС).  ЛОС входят в состав линейного объекта «Магистральный ливневый коллектор», при помощи которого отводятся и очищаются ливневые стоки до уровня содержания вредных веществ, не превышающих предельно-допустимой концентрации.

1.14.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

В 2020 году продолжены  работы по  реализации второго и третьего  этапов муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"

В соответствии с Программой переселены граждане трех домов, расположенных по адресам: Калужская область,  г. Обнинск, дома №№ 11 и 13 по ул. Киевской и дом № 8/4  по ул. Менделеева. Для переселения 14 квартир и 121 комнаты в коммунальных квартирах в указанных домах, приобретено 100 квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1.  Всего переселено 232 человека.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения граждан приобретено 87 квартир.

1.15. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»  включает  2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Увеличена  укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 80%; охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 80%.

В течение 2020 года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учения, 7 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения и 34 штабные тренировки.

2 октября 2020 года органы управления гражданской обороны города и организаций принимали участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.

В апреле и октябре 2020 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе по предназначению.

Аварийно – спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска несет круглосуточное дежурство на территории города, а в период с 1 июня по 31 августа организовано круглосуточное дежурство на территории городского пляжа.

В 2020 году на курсах ГО прошли подготовку по вопросам ГОЧС 181 человек.

Установлено  6 видеокамер на ул. Лейпунского д. 3, что позволяет видеть протяжение всей улицы и осуществлять оперативный контроль за соблюдением правопорядка. Полученные данные с видеокамер будут поступать в ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Выполнены   работы по монтажу канализации связи для прокладки кабелей сети видеонаблюдения на площади перед ТРК «Триумф Плаза», в 2021 году планируется завершение установки системы.

Созданы  условия для деятельности народных дружин в рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско»,  дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья»).

В мероприятия, антинаркотической направленности,  пропаганду здорового образа жизни было вовлечено  до 89 % учащихся общеобразовательных школ, от общего количества  молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Продолжена реализация  проекта общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации проекта более 1500 человек охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Прошли программу реабилитации на базе центра «Спас» 67 человек,  страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2020 году составил  107,4 % (в 2016 году -128,5%, в 2017 году — 116,5%, в 2018 году – 113,3%,  в 2019 году – 122,6%). (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Относительно 2019 года общее количество индикаторов увеличилось на 25 за счет введения  показателей по оценки  реализации национальных проектов по программам: «Развитие системы образования города Обнинска», «Социальная поддержка населения города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Формирование современной городской среды», «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск». В совокупности все программы включают 204  целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 80 показателей (39,2%)  -  выполнены на 100%;

- 78 показателей (38,2%) - перевыполнены (диапазон от 100,2% до 634,0%);

- 46 показателей (22,5%) - не выполнены, из них нулевое  значение по 10 показателям.

Относительно прошлого года увеличилась доля не выполненных  показателей с 14,5% до 22,%, в основном за счет показателей связанных с  предоставлением услуг населению. В связи с ограничительными мерами в период распространения коронавирусной инфекции не было проведено  часть мероприятий в области культуры, отдыха учащихся, части спортивных мероприятий и мероприятий  по разработке Генерального плана и постановки на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск».  По этой же причине в 10 раз увеличено количество  индикаторов с нулевым исполнением.

По 9 муниципальным программам  средний уровень исполнения значений индикаторов   от 100,0% и выше 100,0% (диапазон от 100,0% до 160,6%), в 2019 году по всем муниципальным программам средний уровень исполнения значений индикаторов   исполнения  был выше 100,0%.

По 6 программам уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%.  Кроме того, по 10 подпрограммам уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%.

По 4 подпрограммам муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%:

-  по подпрограмме «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» -  80,7%  (в 2019 году – 87,2%)   3 показателя из 7 не выполнены: индикатор «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» выполнен на 41%, в системе дошкольного образования проходит обновление кадров. В 2019-2020 гг. приступили к работе 6 молодых специалистов, в том числе 2 трудоустроились сразу после окончания обучения в ВУЗе. Индикатор «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»  выполнен на 31,7%.  В 2020 году не завершено строительство ДДУ в районе «Солнечная долина», ввод планируется в 1 полугодии 2021 года. Созданы дополнительные группы в ДДУ, введено 30 мест в новом  детском учреждении. Индикатор «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений»  выполнен на 82,3%. На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением,  14 педагогов получают  компенсацию;

- по подпрограмме «Развитие системы общего образования города Обнинска» - 95,0% (в 2019 – 99,1%)  4 показателя из 9 не выполнены: индикатор « Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» выполнен на 59,0%, в 2019-2020 гг. приступили к работе 12 молодых специалистов; индикатор «Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» выполнен на 85,7%. На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем  и количеством поданных заявлений;

- по  подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» - 15,5% (в 2019 году – 93,2%)  2 из 2 показателей не выполнены:  индикатор «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время,  от общего  количества  подростков возрасте от  14 до 17 лет» выполнен на 30,0%; индикатор «Доля  детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества  детей в возрасте от 7 до 17 лет» выполнен на 0,8%. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение отменить летние смены в детских лагерях  и сокращено  привлечение учащихся к занятости в летний период;

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» - 97,0% (в  2019 году- 100,4%) 3 из 7 показателей не выполнены: индикатор « Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования» выполнен на 85%, в связи  с ограничения  в период распространением коронавирусной инфекции,  было отменено   часть запланированных мероприятий. Индикатор «Доля потребителей, удовлетворенных качеством образования детей» выполнен на 98,0%,  определен по результатам  «Проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций.

По муниципальной программе «Развитие культуры города Обнинска» по 2 подпрограммам уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%:

- по подпрограмме «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» 1 из 6 индикаторов не выполнен: индикатор «Доля отреставрированных музейных предметов» не выполнялся. Из 43 предметов основного фонда, требующих реставрации не было отреставрировано ни одного предмета в связи с пандемией, предметы  из музея не перемещались;

- по подпрограмме  «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» уровень исполнения показателей  составил 66,7%  (в 2019 году – 66,7%) из-за невыполнения одного индикатора «Количество  работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений». Работники учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения городам Обнинска» по 2 подпрограммам уровень исполнения значений индикаторов сложился менее 100%:

- по подпрограмме «Доступная среда в городе Обнинске»  выполнение сложилось в  76,4% (в 2019 году – 113,9%) из-за невыполнения одного индикатора «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации» по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации;

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (выполнение 96,9%) индикатор «Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат» выполнен в кол-ве 15 человек вместо планового значения - 16 чел.                      2 молодые семьи должны реализовать свои свидетельства до 10 февраля 2021 года и перечисления по ним произойдут в 2021 году.

По  муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск» уровень исполнения значений индикаторов сложился в размере 96,5% (в 2019 году – 105,0%) из-за недовыполнения одного индикатора «Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт». Уменьшение  протяженности участка водопроводных сетей (70% от планового значения), на которых произведен ремонт,  произошло за счет корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением объемов финансирования.

По  муниципальной программе «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» уровень исполнения значений индикаторов сложился в размере 82,6% (в 2019 году – 181,8%) из-за невыполнения 2 индикаторов из 6: индикатор «Количество отремонтированных балконных плит» не выполнялся, ввиду того, что подрядные организации не вышли на конкурс; индикатор «Объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту» оказался ниже прогнозируемого уровня на 8,3%, в течение года часть помещений была приватизирована.

По муниципальной программе ««Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» уровень исполнения значений индикаторов сложился в размере 96,1% (в 2019 году – 113,40%), 2 индикаторы из 5 не выполнены. Индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» и «Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» не выполнены 97,2% и 83,3% соответственно. В  2020 году ремонт дворовых территорий не осуществлялся и значения нарастающим итогом снизились.

По муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»  уровень исполнения значений индикаторов менее 100% сложился по подпрограмме  «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» - 99,6%  (в 2019 году – 112,3%).  Индикатор «Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации» выполнен на 33,3 %.Только 2 субъекта подали заявки на компенсацию затрат, связанных уплатой процентов по кредитам. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не проводился конкурс на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, что повлияло на достижение целевого показателя. Индикатор «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу» выполнен на 11,1%, показатель является расчетным. Ввиду  снижения деятельности в период ограничительных мер, по  субъектам МиСП произошло замедление роста заработной платы.

По муниципальной программе «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»  уровень исполнения значений индикаторов менее 100% сложился по подпрограмме  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»  - 32,6%  (в 2019 году – 97,3%).

Из 6 показателей 5 не выполнены, из которых 4 не выполнялись. Проведение работ по разработке Генерального плана и постановки на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» перенесено на 2021 год. Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов» выполнен  на 95,6%, не исполнено в отчетном году 7 контрактов из 160.

По муниципальной программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» сложился минимальный уровень исполнения значений индикаторов – 22,5%. Индикатор «Протяженность проложенного коллектора» выполнен на 45%, проложено 162 пог. м  (вместо плановых 360 пог. м) в соответствии с технологией прокладки коллектора и с объемом выделенных денежных средств.  Не завершена  разработка  проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора              (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр. Маркса». Проект разрабатывается без привлечения бюджетных средств.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» уровень исполнения значений индикаторов – 90,5%. Не выполнен  (не реализовывался) один индикатор  из 9. Индикатор «Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов» не исполнялся. Снос домов запланирован на 4 квартал 2021 года. При этом  программа реализована, переселение граждан из аварийного жилищного фонда завершено.

Максимальный уровень исполнения значений индикаторов сложился по следующим программам: «Благоустройство города Обнинска» (160,6%) за счет дополнительных мероприятий по расчистке от аварийно-опасных деревьев территорий с зелеными насаждениями и значительному увеличению к плану (в 6,3 раза) количества установленных энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в период реконструкции ул. Энгельса, пр. Маркса  (р-н «Маргариты»), ул. Пирогова, ул. Труда, ул. Любого – ул. Заводская, ул. Гурьянова, ул. Гагарина, ул. Белкинская; «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (124,5%) - за счет перевыполнения количества проведенных мероприятий по сдаче комплекса ГТО -  в 6,1 раза. В 2020 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками; «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (122,7%) за счет увеличения количества мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий (в 1,7 раза) и количества публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске (в 2,0 раза); «Дорожное хозяйство»  (118,8%) за счет увеличения количества отремонтированных  дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и количества замененных и установленных искусственных дорожных неровностей (в 3,2 раза).

Анализ реализации муниципальных программ указывает, что значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ  или  не выполнение, обусловлено  необходимостью внесения изменений в значения показателей в связи с дополнительным финансированием мероприятий программ или как в 2020 году, отменой ряда мероприятий  в период распространения коронавирусной инфекции, а также уже достигнутым значениям в предыдущие годы.

Для оценки достижения результатов реализации мероприятий национальных проектов по 7 муниципальным программам оценивалось 27 показателей. Средний уровень достижения значений показателей в 2020 году составил  99,2%, 13 показателей  выполнены (48,1%), 7 – перевыполнены (26,0%), 7 – не выполнены (25,9%). (Таблица 1а. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов) по реализации мероприятий национальных проектов).

По муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» уровень исполнения значений индикаторов сложился на национальным проектам  в размере 89,6%, не выполнен один индикатор «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»  выполнен на 31,7%.  В 2020 году не завершено строительство ДДУ в районе «Солнечная долина», ввод планируется в 1 полугодии 2021 года.

По муниципальной программы «Дорожное хозяйство»  уровень исполнения значений индикаторов сложился на национальным проектам  в размере 96,1%, не выполнен один индикатор «Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии».

По муниципальной программе ««Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» уровень исполнения значений индикаторов сложился в размере 96,1%.  (См. текст выше).

По муниципальной программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» уровень исполнения значений индикаторов – 44,9%. Индикаторами выполнения мероприятий по региональному проекту «Жилье» при строительстве объектов инженерной инфраструктуры принят показатель «Объем ввода жилья». Сокращение объема ввода жилья в связи  с ограничительными мерами, вызванными  пандемией COVID-19, ввод жилья пройдет в 2021 году по окончании реализации проектов по строительству КНС.

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города 2020 года исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 6 193,6 млн. рублей или  90,8 % от общего объема расходов бюджета (в 201году — 88,8%).

Финансирование мероприятий программ производилось: за счет средств местного  бюджета  -  по 15 программам,  областного бюджета - по 11 программам, федерального бюджета -  по 6 программам  (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2020 году).

Процент выполнения  расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, составил  97,2 % (освоено 6 193,5 млн. рублей из планируемых 6 371,9 млн. рублей):

- средства местного  бюджета освоены на 94,0%;

- средства  областного бюджета — 99,2%;

- средства  федерального бюджета — 97,3%.

Из общей суммы  программных расходов  88,7% средств  было направлено на  реализацию 5-ти муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (3 070,3млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (868,5 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (834,4 млн. рублей);

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (368,1 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (354,7 млн. рублей).

Значительное увеличение бюджета муниципальных программ связано с тем, что в рамках 7 муниципальных программ реализовывали мероприятия по 4 национальным проектам на сумму 2 535,6 млн. рублей.

Реализация 15 муниципальных программ предусматривала исполнение 134 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы  127 мероприятия.                            Не исполнено 7 мероприятий:

- по подпрограмме ««Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»» программы «Развитие  культуры города Обнинска»  в связи с ограничительными мерами, гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов не выделялись, конкурсный отбор не проводился;

- по подпрограмме «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства»  муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»  работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации за наем (поднаем) жилья,  в связи с несоответствием критериям отбора;

- по  подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» муниципальной  программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» на мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области»  денежные средства в размере 48,0 тыс. рублей не израсходованы в ввиду  отсутствия обращений граждан (данное мероприятие не исполнялось    в период 2018-2019 гг);

- по  подпрограмме «Доступная среда в городе Обнинске» муниципальной  программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» не исполнено  по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации. Мероприятие «Организация беспрепятственного доступа инвалидов…» выполнено на 23,0%. В МБУ «Музей истории города Обнинска» организована поставка оборудования для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс. рублей и установлена индукционная система для слабослышащих на сумму 76 тыс. рублей. Не выполнено строительство пандуса. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на  2021 год;

-  по программе  «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» мероприятие «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» не выполнялось по причине не выхода на конкурс подрядных организаций;

- по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»  муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»  мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в объеме финансирования 8,9 тыс. рублей перенесено на 2021 год;

- по программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  не реализовано мероприятие «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана  в связи с расторжением контракта с подрядной организацией;

- по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» мероприятие по сносу жилых домов  не выполнено, в связи с тем, что одна квартира до настоящего времени не передана в муниципальную собственность в связи со смертью собственника помещения (идет судебное разбирательство). Также для ликвидации аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов, после переселение граждан, необходима разработка проектов на снос домов.

(Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям).

В ходе реализации программ по ряду мероприятий в результате проведения процедур закупок сформировалась экономия бюджетных средств.

Стопроцентный уровень кассового исполнения достигнут по одной  муниципальной программе («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск») и 4 подпрограмм.  Диапазон кассового исполнения 14 программам по объемам финансирования  составил  от 88,2% до 99,9% (в 2019 году - от 74,1% до 99,9%).

Наименьший уровень кассового исполнения  по муниципальной программе  «Молодежь города Обнинска» (88,2%) за счет  экономии фонда оплаты труда и мероприятий энергоэффективности по МБУ «ОМЦ».

В рамках 7  муниципальных программ в 2020 году  реализовывались  мероприятия по 4 национальным проектам.  На реализацию 16 мероприятий было направлено 2 554,5 млн. рублей. Реализованы все мероприятия, израсходовано 2 535,6 млн. рублей  (99,3%).             (Таблица 2а.  Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальных программ в 2020 году).

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» реализовывалось 4 мероприятия по 2 национальным проектам:

по национальному проекту «Демография» федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  мероприятие  «Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях». Велось строительство ДДУ на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина», завершение работ в 2021 году и приобретено 30 мест ДДУ  на первом этаже жилого дома №35/1 по ул. Курчатова;

по национальному проекту «Образование»  по федеральному проекту «Современная школа» мероприятия «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» и  «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях».  Приобретено оборудование в новую школу и приобретено здание школы на 1000 мест в  микрорайоне №1 жилого района «Заовражье».  По федеральному проекту «Успех каждого ребенка»  создан детский технопарк «Кванториум».

В рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка населения  города Обнинска» реализовано 3 мероприятия национально проекта «Демография» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены социальные выплаты пособий, компенсаций детям и семьям с детьми, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» по национальному проекту Демография федерально проекта «Спорт - норма жизни» приобретено спортивное МАУ «ДШОР «Квант».

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство» реализовывалось 3 мероприятия  по 2 национальным проектам:

по национальному проекту  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть»  выполнен комплекс работ по ремонту автомобильных дорог;

по национальному проекту «Жилье и Городская среда» федерального проекта  «Жилье» реализовывалось  мероприятие  «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», в т. ч.: реконструкция по улице Лесная, строительство автодорог на территории ЖК «Заовражье» (улица Славского, бульвар Антоненко),  строительство улицы в продолжение пр. Ленина от пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул. Борисоглебской.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано мероприятие «Благоустройство общественных территорий» -  благоустройство улицы Лейпунского.

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» реализовывалось 3 мероприятия: «Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51», «Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» и «Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево».

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» по национальному проекту « Жилье и городская среда»  федерального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  реализовано  мероприятие «Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений» в результате  которого,  приобретено 87 квартир и завершено переселение граждан из аварийных жилых домов.

В течение 2020 года в 15 муниципальных программ внесено 39 изменений (в 2019 году внесено 40 изменений), в том числе 34 изменения по корректировке объемов финансирования. В одну программу внесено 8  изменений,  в три программы  внесено по 4 изменения, в одну – три,   в шесть программ – два,  в четыре – по 1 изменению. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2020 года).

Первоначально суммарное финансирование программ в 2020 году предусматривало расходы в объеме 3 525,8  млн. рублей. В результате подготовки и утверждения бюджета города на 2020 год сумма  финансирования была  увеличена до 3 934,2 млн. рублей. К концу года суммарный объем финансирования программ был скорректирован в сторону увеличения до 6 371,9 млн. рублей (рост на 162,0%), в основном  за счет включения в программы финансирования мероприятий по реализации национальных проектов.

Самое значительное увеличение произошло: по программе «Развитие системы образования города Обнинска» (188,3%), в связи с выкупом здания школы и помещений дошкольного учреждения; по программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (в 3,5 раза) за счет включения мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры; по  программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» (в 2,7 раза) за счет включения мероприятий по строительству дорог.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Обнинска» отклонения связаны, в основном, с изменением объемов финансирования переданных госполномочий, не зависящим от исполнителя программы.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 27.12.2017 № 2108-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 15-ти муниципальных программ соответствует 0,986  (в 2019 году - 0,970), т.е. в целом программы  в 2020 году реализовались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2020 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в  очень узком диапазоне от   0, 926 до 1,000.   Из 15-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 4 программ или  26,7 % от общего числа реализуемых в 2020 году муниципальных программ (в 2017 году максимальную оценку имели 3 программы, в 2018 году – 8, в 2019 году -7);

- 10 программ (66,7%)  признаны эффективными, в 2019 году — 6;

- 1 программа имеет интегральную оценку 0,789, т. е. программа недостаточна эффективна.

По 7 муниципальным программам, которые включают  27 подпрограммам, интегральная оценка сложилась в следующих диапазонах:

- 12 подпрограмм (44,4%) имеют интегральный показатель исполнения 1,000, т.е. оценку высокоэффективного исполнения (в 2019 году — 12 подпрограмм);

- 13 подпрограмм (48,1%) имеют интегральный показатель исполнения в диапазоне от  0,937 до 0,999, т. е. признаны эффективными (в 2019 году — 11);

- 1 подпрограмма имеет интегральный показатель  исполнения 0,785,                               т.е. подпрограмма недостаточна эффективна (в 2019 году -1);

- 1 подпрограмма имеет интегральный показатель исполнения 0,217, т.е. подпрограмма не эффективна.

По  муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»  интегральный показатель сложился в размере 0,789  из-за недовыполнения одного индикатора-  «Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт». Уменьшение  протяженности участка водопроводных сетей (70% от планового значения), на которых произведен ремонт,  произошло за счет корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением объемов финансирования. Все остальные показатели выполнены  и средства освоены в полном объеме.

По  подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» интегральный показатель сложился в размере 0,217. За 2020 год  не был  выполнен ни один из 2 индикаторов подпрограммы: индикатор «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время,  от общего  количества  подростков возрасте от  14 до 17 лет» выполнен на 30,0%; индикатор «Доля  детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества  детей в возрасте от 7 до 17 лет» выполнен на 0,8%. В связи с ограничительными мерами в период распространения коронавирусной инфекции,  в  2020 году были отменены  летние смены в детских лагерях  и сокращено  количество учащихся привлеченных к занятости в летний период. Расходование средств по подпрограмме произведено в объемах выделенных средств по фактической посещаемости детей.

По подпрограмме «Доступная среда в городе Обнинске»  интегральный показатель сложилось в размере 0,785 из-за недовыполнения одного мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»  - 23% от выделенных средств (448,5 тыс. рублей освоено из 1950 тыс. рублей по плану). В МБУ «Музей истории города Обнинска» организована поставка оборудования для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс. рублей и установлена индукционная система для слабослышащих на сумму 76 тыс. рублей. Не выполнено строительство пандуса. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на  2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году

| № п/п | Наименование | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
| 6 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
| 7 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
| 8 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,989 | программа эффективна |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 0,985 | программа эффективна |
| 10 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,983 | программа эффективна |
| 11 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,981 | программа эффективна |
| 12 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,978 | программа эффективна |
| 13 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,959 | программа эффективна |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,926 | программа эффективна |
| 15 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,789 | программа недостаточна эффективна |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальные программы с 2015 года реализуются в соответствии                                  с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п                                «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от  05.08.2020 № 1107-п).

В отчетном году при  более высоком уровне исполнении финансирования программ, сложилось  более низкое исполнение показателей программ.   На данный результат повлияло введение ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции, отдельные услуги не могли предоставляться в этот период.  Ответственным исполнителям необходимо было внести  изменения  в программы по плановым  показателям до 31.12.2020  в соответствии с фактическим исполнением. При этом  в большинство программ, внесены изменения по финансированию в соответствии с последним решением Обнинского городского Собрания о бюджете города на 2020  год  только в феврале-марте 2020 года, что сказалось на плановых значениях показателей программ.

Второй год в рамках муниципальных программ проходит реализация  мероприятий национальных проектов.  В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 05.08.2020 №1107-п  «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» в муниципальные программы должны были быть внесены изменения и дополнения в части отражения информации о реализации национальных проектов. Внесение изменений  в нормативные правовые акты необходимо внести было до 01.12.2020 года. По сроку внесены изменения только в 2 муниципальные программы: «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск». По остальным 5 программам внесены изменения в части дополнения информации по национальным проектам в декабре 2020 года или в I квартале 2021 года.

Все  программы признаны эффективными. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2020 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ и выделением показателей по реализации мероприятий национальных проектов;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течение 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

Начальник отдела экономической политики                                                            Н.В.Черныш

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 107,4 | 204 | 80 | 78 | 46 | 11 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 102,1 | 39 | 13 | 14 | 12 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 80,7 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | Индикатор «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» выполнен на 41,0% в системе дошкольного образования проходит обновление кадров. В 2019-2020 гг. приступили к работе 6 молодых специалистов, в том числе 2 трудоустроились сразу после окончания обучения в ВУЗе. Индикатор «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» выполнен на 31,7%, В 2020 году не завершено строительство ДДУ в районе «Солнечная долина», ввод планируется в 1 полугодии 2021 года. Созданы дополнительные группы в действующих ДДУ, введено 30 мест в новом детском учреждении |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 95,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | Индикатор « Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» выполнен на 59,0%, в 2019-2020 гг. приступили к работе 12 молодых специалистов. Индикатор «Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» выполнен на 85,7% на основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем и количеством поданных заявлений |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 15,5 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор « Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет» и «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет» выполнены на 0,8% и 30,0% соответственно. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение отменить летние смены в детских лагерях и сокращено количество В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение отменить летние смены в детских лагерях и сокращено количество трудоустройство учащихся в летний период трудоустройство учащихся в летний период |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 97,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | Индикатор « Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования» выполнен на 85% в связи с ограничения в период распространением коронавирусной инфекции, было отменено часть запланированных мероприятий |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 122,6 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования составило 445 чел., вместо 460 чел. по плану, направление квоты определяется Калужским государственным институтом образования. Индикатор «Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации» перевыполнен на 170,2% за счет увеличения количества обучающихся 9-11 классов и охватом обучающихся 7-8 классов в ряде школ |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 152,6 | 6 | 2 | 4 | - | - | Индикатор «Количество детей и молодежи, получивших городские премии» перевыполнен в 3,1 раза в связи с тем, что заявки на получение городских премий одаренным детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве в 2019-2020 учебном году — подали 55 человек. Денежное вознаграждение получили 52 обучающихся (по плану – 17 чел.). |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 101,2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 100,5 | 12 | 5 | 5 | 2 | - | Индикаторы «Количество проведённых киносеансов» и «Число посещений киносеансов» выполнены 60,7% и 52,4% соответственно. В связи с ограничительными мерами в период распространением коронавирусной инфекции кинопоказ приостановлен с 21.03. по 28.07 2020 г., после возобновления кинопоказа резко увеличилось количество несостоявшихся сеансов, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 112,1 | 4 | 2 | 2 | - | - | Индикатор «Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда» перевыполнен на 145,7% в связи с эффективным использованием средств, выделенных на комплектование |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 85,9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | Индикатор « Доля отреставрированных музейных предметов» не выполнялся. Из 43 предметов основного фонда, требующих реставрации не было отреставрировано ни одного предмета в связи с пандемией. Предметы не перемещались из фондов хранения |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 127,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | Уменьшение количества учащихся связано с переходом на дистанционное обучение в 2020 году. Индикатор «Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях» выполнен на 185,5%, что связано с организацией конкурсов в онлайн формате в условиях пандемии и позволило ещё активней принимать участие в конкурсах |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 66,7 | 3 | 2 | - | 1 | - | Не выполнен показатель «Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» в связи с тем, что работник учреждения культуры не смог принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 97,7 | 33 | 15 | 16 | 2 | 1 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 101,0 | 25 | 10 | 15 | - | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 76,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Индикатор «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации» не исполнен по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации |
|  | 3 - Жилье в кредит | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 96,9 | 2 | 1 | - | 1 | - | Индикатор «Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат» выполнен в кол-ве 15 человек вместо планового значения - 16 чел. 2 молодые семьи должны реализовать свои свидетельства до 10 февраля 2021 года и перечисления по ним произойдут в 2021 году |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 124,5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | Показатель «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» перевыполнен в 6,1 раза. В 2020 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. Работали два центра тестирования. Индикаторы: «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий», «Количество посещений городского бассейна в год», «Количество зрителей, посещающих домашние матчи Чемпионата России по волейболу» не выполнены, в связи с ограничительными мерами при введении режима повышенной готовности |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 112,0 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей; увеличение за счет реализации акции взаимопомощи #МыВместе |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 160,6 | 18 | 8 | 9 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 183,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | Индикатор «Количество проведенных субботников» выполнен на 30,0%в связи с ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), большинство субботников не было проведено |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 241,3 | 4 | - | 4 | - | - | Индикатор «Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения» перевыполнение в 5,3 раза в связи с потребностью при реконструкции ул. Энгельса, пр.Маркса (р-н «Маргариты»), ул.Пирогова, ул.Труда, ул.Любого – ул.Заводская, ул.Гурьянова, ул.Гагарина, ул.Белкинская |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 119,0 | 4 | 3 | 1 | - | - | Индикатор «Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов» выполнен на 176,1% за счет увеличения площади по обслуживанию обслуживания пешеходных дорожек и спортивной площадки в Гурьяновском лесу |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 106,9 | 5 | 3 | 2 | - | - | Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ перевыполнен на 125,7% в связи с введением в эксплуатацию новых территорий |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 118,8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | Показатель «Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП» выполнен на 122,8% За счет образовавшейся экономии по торгам были отремонтированы резервные объекты. Показатель «Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей» выполнен на 325,0% (установлено 13 дорожных неровностей по плану 4 шт.) Установка произведена по решению комиссии по БДД. Показатель «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» не выполнялся в связи и отсутствием необходимости данных мероприятий |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 96,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | Уменьшение протяженности участка водопроводных сетей (70% от планового значения), на которых произведен ремонт, произошло за счет корректировки проектно-сметной документации в связи с изменением объемов финансирования |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 82,6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | Индикатор «Количество отремонтированных балконных плит» не выполнялся, ввиду того, что подрядные организации не вышли на конкурс |
| 10 | Формирование современной городской среды | 96,1 | 5 | 3 | - | 2 | - | Индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» и «Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» не выполнены 97,2% и 83,30% соответственно. В 2020 году ремонт дворовых территорий не осуществлялся |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 122,7 | 9 | 1 | 6 | 2 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 99,6 | 5 | - | 3 | 2 | - | Только 2 субъекта подали заявки на компенсацию затрат, связанных уплатой процентов по кредитам. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не проводился конкурс на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, что повлияло на достижение целевого показателя |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 151,7 | 4 | 1 | 3 | - | - | Превышение показателя по количеству публикаций в СМИ, обусловлено увеличением количества публикаций небольшого объёма |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 101,6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 184,5 | 5 | 0 | 5 | - | - | Индикатор « Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет» и Индикатор «Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот» перевыполнен на 2,9 и 2,8 раза соответственно в связи с необходимостью проведения работ |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 32,6 | 6 | 1 | - | 5 | 4 | Проведение работ по разработке Генерального плана и постановки на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» перенесено на 2021 год. Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов» выполнен на 95,6%, не исполнено в отчетном году 7 контрактов из 160 |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 22,5 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор «Протяженность проложенного коллектора» выполнен на 45%, проложено 162 пог. м (вместо плановых 360 пог. м) в соответствии с технологией прокладки коллектора и с объемом выделенных денежных средств. Не завершена разработка проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса». Проект разрабатывается без привлечения бюджетных средств |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 90,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | Индикатор «Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов» не исполнялся. Снос домов запланирован на 4 квартал 2021 года |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |

# Таблица 1а. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов) по реализации мероприятий национальных проектов

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 99,2 | 27 | 13 | 7 | 7 | - |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 89,6 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | В 2020 году не завершено строительство ДДУ в районе «Солнечная долина», ввод планируется в 1 полугодии 2021 года. |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 101,4 | 5 | 2 | 3 | - | - |  |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 157,1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Формирование современной городской среды | 96,1 | 5 | 3 | - | 2 | - | Индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» и «Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» не выполнены 97,2% и 83,3% соответственно. В 2020 году ремонт дворовых территорий не осуществлялся |
| 6 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 44,9 | 3 | - | - | 3 | - | Индикаторами выполнения мероприятий по региональному проекту «Жилье» при строительстве объектов инженерной инфраструктуры принят показатель «Объем ввода жилья». Сокращение объема ввода жилья в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19, ввод жилья пройдет в 2021 году по окончании реализации проектов по строительству КНС. |
| 7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2020 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ | Бюджет города | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 1 943 641,0 | 1 826 955,1 | 94,0 | 1 424 138,4 | 1 385 942,3 | 97,3 | 3 004 090,2 | 2 980 680,5 | 99,2 | 6 371 869,6 | 6 193 577,9 | 97,2 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 706 091,9 | 633 567,4 | 89,7 | 210 080,7 | 199 895,8 | 95,2 | 2 248 526,4 | 2 236 857,8 | 99,5 | 3 164 699,0 | 3 070 321,0 | 97,0 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 353 371,8 | 347 792,6 | 98,4 |  |  |  | 7 136,3 | 6 936,3 | 97,2 | 360 508,1 | 354 728,9 | 98,4 |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 59 552,5 | 51 380,6 | 86,3 | 376 206,4 | 354 710,9 | 94,3 | 470 721,1 | 462 363,8 | 98,2 | 906 480,0 | 868 455,3 | 95,8 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 134 094,0 | 132 219,0 | 98,6 | 407,8 | 407,8 | 100,0 | 6 180,8 | 4 180,8 | 67,6 | 140 682,6 | 136 807,6 | 97,2 |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 8 350,0 | 7 366,9 | 88,2 |  |  |  |  |  |  | 8 350,0 | 7 366,9 | 88,2 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 199 337,1 | 194 334,7 | 97,5 |  |  |  |  |  |  | 199 337,1 | 194 334,7 | 97,5 |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 285 245,6 | 272 190,7 | 95,4 | 464 560,8 | 460 419,5 | 99,1 | 102 000,2 | 101 820,2 | 99,8 | 851 806,6 | 834 430,4 | 98,0 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 2 112,6 | 2 034,8 | 96,3 |  |  |  | 10 000,0 | 9 851,8 | 98,5 | 12 112,6 | 11 886,6 | 98,1 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 71 950,0 | 69 057,8 | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 71 950,0 | 69 057,8 | 96,0 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 11 573,5 | 10 566,9 | 91,3 | 33 229,8 | 33 229,8 | 100,0 | 16 427,7 | 16 427,7 | 100,0 | 61 231,0 | 60 224,4 | 98,4 |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 17 300,0 | 17 289,0 | 99,9 |  |  |  | 1 432,7 | 1 432,7 | 100,0 | 18 732,7 | 18 721,7 | 99,9 |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 36 945,7 | 35 816,1 | 96,9 |  |  |  | 1 529,9 | 1 529,9 | 100,0 | 38 475,6 | 37 346,0 | 97,1 |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 11 140,1 | 8 049,8 | 72,3 | 339 652,9 | 337 278,5 | 99,3 | 23 619,0 | 22 763,4 | 96,4 | 374 412,0 | 368 091,7 | 98,3 |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 12 816,2 | 12 816,2 | 100,0 |  |  |  | 116 516,1 | 116 516,1 | 100,0 | 129 332,3 | 129 332,3 | 100,0 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 33 760,0 | 32 472,6 | 96,2 |  |  |  |  |  |  | 33 760,0 | 32 472,6 | 96,2 |

# Таблица 2а.  Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальных программ в 2020 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ | Бюджет города | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 135 606,7 | 134 259,7 | 99,0 | 1 015 824,1 | 1 039 711,1 | 98,8 | 1 367 024,4 | 1 361 607,9 | 99,6 | 2 554 455,3 | 2 535 578,8 | 99,3 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 119 236,7 | 117 938,1 | 98,9 | 129 550,7 | 122 653,4 | 94,7 | 1 058 986,4 | 1 054 183,6 | 99,5 | 1 307 773,8 | 1 294 775,1 | 99,0 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | - | - | - | 115 531,9 | 114 962,6 | 99,5 | 79 716,8 | 79 248,4 | 99,4 | 195 248,7 | 194 211,0 | 99,5 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 64,7 | 64,7 | 100,0 | 407,8 | 407,8 | 100,0 | 174,8 | 174,8 | 100,0 | 647,3 | 647,3 | 100,0 |
| 4 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 10 325,3 | 10 282,2 | 99,6 | 464 560,9 | 460 419,5 | 99,1 | 85 560,8 | 85 431,3 | 99,8 | 560 447,0 | 556 133,1 | 99,2 |
| 5 | Формирование современной городской среды | 1 589,1 | 1 589,1 | 100,0 | 33 229,8 | 33 229,8 | 100,0 | 16 427,6 | 16 427,6 | 100,0 | 51 246,5 | 51 246,5 | 100,0 |  |  |  |
| 6 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 3 214,0 | 3 208,7 | 99,8 | 308 543,0 | 308 037,9 | 99,8 | 9 642,0 | 9626,2 | 99,8 | 321 399,0 | 320 872,8 | 99,8 |
| 7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1 176,9 | 1 176,9 | 100,0 | - | - | - | 116 516,1 | 116 516,1 | 100,0 | 117 693,0 | 117 693,0 | 100,0 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 95,3 | 134 | 127 | 7 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 97,0 | 26 | 26 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 93,4 | 5 | 5 | - | Экономия средств за счет торгов, сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 98,5 | 5 | 5 | - | Мероприятие «Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений» выполнено в объеме финансирования на 64,3%, оплата осуществлялась на основании представленных документов |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 82,5 | 1 | 1 | - | Экономия за счет торгов |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 73,0 | 2 | 2 | - | В связи с ограничительными мерами летная оздоровительная компания и трудоустройство учащихся в летнее время было сокращено. Оплата осуществлялась по факту посещения детей и отработанному времени |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 99,3 | 3 | 3 | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 96,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 98,1 | 6 | 6 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 98,4 | 16 | 15 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 97,3 | 8 | 7 | 1 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов не выделялись, в связи с распространением COVID – 19 не проводился конкурсный отбор |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 98,6 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 97,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 99,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 98,0 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 96,2 | 29 | 27 | 2 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 95,5 | 22 | 21 | 1 | На мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» средства в размере 48,0 тыс. руб. не израсходованы в виду отсутствия обращений граждан |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 65,7 | 5 | 4 | 1 | Мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации. Мероприятие «Организация беспрепятственного доступа инвалидов…» выполнено на 23,0%. В МБУ «Музей истории города Обнинска» организована поставка оборудования для тифлосистемы и системы субтитрирования на сумму 372,5 тыс. рублей и установлена индукционная система для слабослышащих на сумму 76 тыс. рублей. Не выполнено строительство пандуса. Решение по строительству из-за дополнительных сопутствующих работ перенесено на 2021 г. |
|  | 3 - Жилье в кредит | 92,7 | 1 | 1 | - | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 99,8 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 97,2 | 5 | 5 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 88,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 97,5 | 10 | 10 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 96,6 | 3 | 3 | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 94,2 | 3 | 3 | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 98,0 | 7 | 7 | - | Все мероприятия выполнены, получена экономия по результатам проведения процедур торгов |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 98,1 | 4 | 4 | - | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 96,0 | 6 | 5 | 1 | Мероприятие «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» не выполнялось по причине не выхода на конкурс подрядных организаций. Мероприятие «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» выполнение в части финансирования исполнено на 42,4% в размере фактически предъявленных расчетов от управляющих организаций |
| 10 | Формирование современной городской среды | 98,4 | 1 | 1 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 99,9 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 99,9 | 3 | 3 | - |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 97,1 | 7 | 6 | 1 |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 65,0 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ и на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,1 | 4 | 3 | 1 | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в объеме финансирования 8,9 тыс. рублей перенесено на 2021 год. Заключено 18 контрактов на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 98,3 | 6 | 5 | 1 | По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана в связи с расторжением контракта с подрядной организацией. |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 3 | 2 | 1 | Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» выполнена. Мероприятие по сносу жилых домов не выполнено, в связи с тем, что одна квартира до настоящего времени не передана в муниципальную собственность в связи со смертью собственника помещения (идет судебное разбирательство). Также для ликвидации аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов, после переселение граждан, необходима разработка проектов на снос домов. |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 96,2 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 96,8 | 2 | 2 | - | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС» |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 89,1 | 5 | 5 | - | Мероприятия «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» и «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» выполнены по освоению средств на 82,8% и 85,2% соответственно, за счет экономии средств на обслуживание систем видеонаблюдения. |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2020 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  | Количество внесенных изменений в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2020 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 525 790,4 | 3 934 194,9 | 6 371 869,6 | 6 193 577,9 | 39 | 34 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 299 030,00 | 1 680 983,2 | 3 164 699,0 | 3 070 321,0 | 8 | 4 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 708 784,4 | 755 133,8 | 906 480,0 | 868 455,3 | 2 | 2 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 331 807,0 | 317 906,7 | 851 806,6 | 834 430,4 | 4 | 4 |
| 4 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 127 469,0 | 106 778,0 | 374 412,0 | 368 091,7 | 3 | 2 |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 317 168,0 | 336 496,0 | 360 508,1 | 354 728,9 | 2 | 2 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 441 944,0 | 184 513,0 | 199 337,1 | 194 334,7 | 2 | 2 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 122 900,0 | 133 982,6 | 140 682,6 | 136 807,6 | 2 | 2 |
| 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | 171 941,2 | 129 332,2 | 129 332,2 | 1 | 1 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 84 710 | 71 000,0 | 71 950,0 | 69 057,8 | 2 | 2 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 2 050,0 | 63 226,4 | 61 231,0 | 60 224,4 | 4 | 4 |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 36 898,0 | 35 291,8 | 38 475,6 | 37 346,0 | 2 | 2 |
| 12 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 28 430,0 | 33 380,0 | 33 760,0 | 32 472,6 | 1 | 1 |
| 13 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 10 600,0 | 18 912,2 | 18 732,7 | 18 721,7 | 1 | 1 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 5 000,0 | 16 300,0 | 12 112,6 | 11 886,6 | 4 | 1 |
| 15 | Молодежь города Обнинска | 9 000,0 | 8 350,0 | 8 350,0 | 7 366,9 | 1 | 1 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,986 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,983 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,960 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,987 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 0,217 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,989 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 0,999 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 0,994 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 0,982 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,998 | программа эффективна |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,785 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 0,969 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 0,985 | программа эффективна |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 0,958 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,978 | программа эффективна |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,789 | программа недостаточна эффективна |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,981 | программа эффективна |
| 10 | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,989 | программа эффективна |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,937 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,999 |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,959 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,958 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,998 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,977 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,926 | программа эффективна |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ | Интег-ральный показатель эффек-тивности реализации программы | Количество внесенных изменений в программу | Количество мероприятий | Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов), % | Количество показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-полнено | не выпол-нено | из них: не исполнялись |
|  | Всего | 6 193 577,9 | 97,2 | 100,0 | 0,986 | 39 | 31 | 134 | 127 | 7 | 107,4 | 204 | 80 | 78 | 46 | 11 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 3 070 321,0 | 97,0 | 49,6 | 0,983 | 8 | 4 | 26 | 26 | - | 102,1 | 39 | 13 | 14 | 12 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинск | 868 455,3 | 95,8 | 14,0 | 0,998 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | 98,7 | 33 | 15 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 834 430,4 | 98,0 | 13,5 | 0,978 | 4 | 4 | 7 | 7 | - | 118,8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 368 091,7 | 98,3 | 5,9 | 0,926 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 22,5 | 2 | - | - | 2 | - |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 354 728,9 | 98,4 | 5,7 | 0,998 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 101,2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 194 334,7 | 97,5 | 3,2 | 0,985 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 160,6 | 18 | 8 | 9 | 1 | - |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 136 807,6 | 97,2 | 2,2 | 1,000 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 124,5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 129 332,3 | 100,0 | 2,1 | 1,000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 69 057,8 | 96,0 | 1,1 | 0,981 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 82,6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 60 224,4 | 98,4 | 1,0 | 1,000 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 96,1 | 5 | 3 | - | 2 | - |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 37 346,0 | 97,1 | 0,6 | 0,959 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 101,6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 32 472,6 | 96,2 | 0,5 | 0,996 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |
| 13 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 18 721,7 | 99,9 | 0,3 | 0,989 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 122,7 | 9 | 1 | 6 | 2 | - |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 11 886,6 | 98,1 | 0,2 | 1,000 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 96,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | - |
| 15 | Молодежь города Обнинска | 7 366,9 | 88,2 | 0,1 | 1,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 112,0 | 5 | - | 5 | - | - |