ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинск» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 80 | 80 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | % | 80 | 80 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |
| Индикатор 2 «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |
| Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 89 | 89 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 67 | 67 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих                результатов

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

1.2.1.1. Содействовать повышению безопасности населения;

1.2.1.2. Обеспечить мероприятиями по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.2.1.3. В рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- увеличить укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 80 %;

- подготовить охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 80 %.

В течение 2020 года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учения, 7 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения и 34 штабные тренировки.

2 октября 2020 года органы управления гражданской обороны города и организаций принимали участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.

В апреле и октябре 2020 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе по предназначению.

Аварийно – спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска несет круглосуточное дежурство на территории города, а в период с 1 июня по 31 августа организовано круглосуточное дежурство на территории городского пляжа.

В 2020 году на курсах ГО прошли подготовку по вопросам ГОЧС 181 человек.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Реализация подпрограммы  позволила:

1.2.2.1. Модернизировать системы видеонаблюдения на 4 объектах муниципальных образовательных учреждениях города:

- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 29 «Ладушка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27 «Золотая рыбка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 «Звёздочка».

1.2.2.2. С помощью установленных систем видеонаблюдения обеспечить на должном уровне общественную безопасность и  охрану общественного порядка, а также своевременно реагировать на правонарушения и преступления по «горячим следам» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Установлено  6 видеокамер на ул. Лейпунского д. 3, что позволяет видеть протяжение всей улицы и осуществлять оперативный контроль за соблюдением правопорядка. Полученные данные с видеокамер будут поступать в ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Выполнены   работы по монтажу канализации связи для прокладки кабелей сети видеонаблюдения на площади перед ТРК «Триумф Плаза», в 2021 году планируется завершение установки системы.

Поддерживать в рабочем состоянии все системы видеонаблюдения города.

1.2.2.3. Созданы  условия для деятельности народных дружин в рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско»,  дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья»).

Народные дружины, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляли  охрану общественного порядка в дни проведения городских мероприятий, в том числе на 12  участковых избирательных комиссиях (голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня - до 1 июля, выборы в Законодательное собрание Калужской области седьмого созыва,  выборы Губернатора Калужской области  - 13 сентября 2020 г.)

1.2.2.4. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодежный центр» организовать и провести мероприятия антинаркотической направленности:

- городской молодежный танцевальный баттл-конкурс «ArtHall Battle»;

- весенний велоквест;

- спортивно-массовые мероприятия «Выбери правильный путь»;

-  просветительские встречи для семей города Обнинска «О вреде употребления наркотических средств. Факторы употребления наркотиков подростками»;

- изготовить евробуклеты о вреде употребления наркотических веществ;

- Городские молодежные кинопоказы «Правильный досуг» с проведением интелектуальных квизов;

- организовать молодежный турнир по настольным играм «Сделай правильный ход».

В мероприятия, антинаркотической направленности,  пропаганду здорового образа жизни было вовлечено  до 89 % учащихся общеобразовательных школ, от общего количества  молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

1.2.2.5.  Продолжена реализация  проекта общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики». В результате реализации проекта более 1500 человек охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Прошли программу реабилитации на базе центра «Спас» 67 человек,  страдавших наркотической и алкогольной зависимостью. Позволило удержать   показатель по числу лиц, успешно прошедших реабилитацию на уровне не ниже 30%.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Фактором оказавшим влияние на ход реализации Программы  в отчетном периоде являлась сложная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой                  коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные об использовании средств федерального, областного и средств

бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 33 760,0 | 32 472,6 | 96,2 |
| Федеральный бюджет | -- | -- | -- |
| Областной бюджет | -- | -- | -- |
| Итого: | 33 760,0 | 32 472,6 | 96,2 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска» за 2020 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 31 030,0 | 30 039,5 | 96,8 |  |  |  |  | 31 030,0 | 30 039,5 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 30 230,0 | 29 393,5 | 97,2 |  |  |  |  | 30 230,0 | 29 393,5 | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 800,0 | 646,0 | 80,8 |  |  |  |  | 800,0 | 646,0 | Оптимизация расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 2 730,0 | 2 433,1 | 89,1 |  |  |  |  | 2 730,0 | 2 433,1 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 662,5 | 82,8 |  |  |  |  | 800,0 | 662,5 | Экономия по результатам проведенных торгов |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1 080,0 | 920,6 | 85,2 |  |  |  |  | 1 080,0 | 920,6 | Экономия средств на обслуживание систем видеонаблюдения. |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

  - Постановлением Администрации города Обнинска 15.04.2020 № 595-п  «О внесении  изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в Программу внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018   № 01- 48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61) и решения от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесены изменения в объёмы финансирования муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2020 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,974 | х | тыс. руб. | 30 230,0 | 29 393,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 80 | 80 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 80 | 80 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5 х 1,0 + 0,5 х 1,0 =1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,026 |  | тыс. руб. | 800,0 | 646,0 | х | 0,923 |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 0,808 + 0,1 х 1,0 = 0,923 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 | И1 = 0,974 х 0,1 + 0,926 х 0,923 = 0,998 | 0,998 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,293 | х | тыс. руб. | 800,0 | 662,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,000 х 1,0 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,395 | х | тыс. руб. | 1 080,0 | 920,6 | х | 0,941 |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 0,852 + 0,1 х 1,0 = 0,941 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,092 | х | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5 х 1,000 + 0,4 х 1,000 + 0,1 х 1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,055 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 89 | 89 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0 х 1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,165 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 67 | 67 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0 х 1,000 = 1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 | И2=0,293 х 0,1 + 0,395 х 0,941 + 0,092 х 1,0 + 0,055 х 1,0 + 0, 165 х 1,0= 0,293 + 0,372 + 0,092 + 0,055 + 0, 165 = 0,977 | 0,977 |

  - Оценка эффективности реализации Программы

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,896/5 | х | тыс. руб. | 30 230,0 | 29 393,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 80 | 80 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 80 | 80 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5 х 1,000 + 0,5 х 1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,024 | х | тыс. руб. | 800,0 | 646,0 | х | 0,923 |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,000 + 0,4 х 0,808 + 0,1 х 1,000 = 0,923 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,024 | х | тыс. руб. | 800,0 | 662,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,000 х 1,0= 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,032 | х | тыс. руб. | 1 080,0 | 920,6 | х | 0,941 |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,0 + 0,4 х 0,852 + 0,1 х 1,0 = 0,941 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,007 | х | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5 х 1,000 + 0,4 х 1,000 + 0,1 х 1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,004 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 89 | 89 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0 х 1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,013 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 67 | 67 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0 х 1,000 =1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И = 0,896 х 1,0 + 0,024 х 0,923 + 0,024 х 1,0 + 0,032 х 0,941+ 0,007 х 1,0 + 0,004 х 1,0 + 0,013 х 1,0 = 0, 896+ 0,022 + 0,024 + 0,030 + 0,007 + 0,004+0,013 = 0,996 | 0,996 |

Начальник отдела по взаимодействию с государственными

и общественными организациями                                                                                                                                                               С.А. Ребров