ДОКЛАД

о реализации долгосрочной целевой

программы «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы

и на период до 2020 года» за 2013 год

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года» (далее - Программы).

Реализация мероприятий Программы позволила:

- дополнительно стимулировать малые и средние инновационные мероприятия (МиСИП) к дальнейшей деятельности по разработке и коммерциализации инноваций;

- МиСИП направить дополнительные ресурсы на исследования, разработки, создание опытных образцов за счёт снижения затрат на услуги, связанные с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов;

- организациям инфраструктуры поддержки инновационной и научно-технической деятельности увеличить количество и повысить качество услуг, оказанных субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес;

- содействовать формированию положительного имиджа инновационного предпринимательства, повышению его социального статуса и престижа;

- развивать международное сотрудничество с территориями инновационного развития;

- продолжить формирование благоприятной деловой среды для функционирования МиСИП города, разработки и последующего коммерческого трансфера инноваций в производство.

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2013 году Программой предусматривалось финансирование в объёме 5200 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета - 5200 тыс. рублей;

Фактически выделено 5200,0 тыс. рублей: в том числе:

из городского бюджета – 5200,0 тыс. рублей;

Фактически освоено 3850,349 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета - 3850,349  тыс. рублей.

Всего за время реализации Программы (2011-2013 гг.) освоено бюджетных средств 41895 тыс. рублей, в том числе:

из городского бюджета – 14218 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 27677 тыс. рублей.

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Зафиксированные результаты реализации Программы превышают ожидаемые.

4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

По итогам 2013 годы все целевые индикаторы Программы выполнены.

По итогам реализации за 2011-2013 годы значения 6 из 8 целевых индикаторов Программы по итогам её реализации превышены. По 5 индикаторам превышение составило от 1,02 до 1,09 раз, ещё по 1 индикатору - 1,88 раз.

По 2 индикаторам зафиксировано невыполнение.

Выполнение целевого индикатора «Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших обучение (переподготовку, повышение квалификации) в инновационной сфере» на 46% от прогнозного значения произошло  вследствие недофинансирования  мероприятий по подготовке кадров по сравнению с базовым вариантом утверждённой Программы.

Выполнение  целевого индикатора «Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств из иных источников, кроме городского бюджета»  на 92 % произошло из-за сложности построения точного прогноза привлечения финансовых ресурсов из любых других источников кроме городского бюджета.

5. Информация о ходе и объёме выполнения программных мероприятий.

5.1. В 2013 году фактически профинансировано за счёт бюджета города 7 мероприятий на сумму 3850349 рублей, а именно:

- «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам в части дохода лизингодателя» (п.2.2. Перечня мероприятий Программы) – 200000 рублей, в том числе:

ООО НПП «Метра» - 25615 рублей,

ООО НПП «Интех» - 174385 рублей;

- «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях» (п.2.3. Перечня мероприятий Программы) – 171993 рубля, в том числе:

ООО НПП «Метра» - 101830 рублей,

ООО «ОТК» - 70163 рублей;

- «Предоставление субсидий субъектам МиСИП, производящим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, на компенсацию части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортёра, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе, работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия» (п.2.4. . Перечня мероприятий  Программы) – 100000 рублей, в том числе:

ООО НПП «Метра» - 19688 рублей,

ООО «ОТК» - 16062 рубля,

ООО «Электрон Стандарт» - 64250 рублей;

- «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию затрат на услуги, связанные с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (маркетинговые исследования, разработка бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.)» (п.2.5. Перечня мероприятий Программы) – 500000 рублей, в том числе:

ООО «ИнАтом» - 82755 рублей,

ООО «Электрон Стандарт» - 19221 рубль,

ООО «ИнЭнерго» - 64068 рублей,

ООО «Проджекс» - 29952 рубля,

ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» - 4805 рублей,

ООО «АР&Софт» - 59797 рублей,

ООО НПП «Метра» - 239402 рубля;

- «Предоставление субсидий для создания новых и развития действующих организаций муниципальной инновационной инфраструктуры» (п.3.1. Перечня мероприятий Программы) – 1320000 рублей (АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор»; средства направлены ремонт здания бизнес-инкубатора, приобретение и установку кондиционеров);

- «Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития» (п.5.5. Перечня мероприятий Программы) – 1028356 рублей, в том числе:

- оплачены транспортные услуги по трансферу обнинской делегации в Калугу и обратно на торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня Российской науки, - на сумму 9000 рублей;

- в целях формирования благоприятной нормативно-правовой среды в г. Обнинске для продвижения экспортно-ориентированного инновационного бизнеса проведена международная деловая миссия депутатов Обнинского городского Собрания во Францию (регион Монпелье) - на сумму 484356 рублей;

- на организацию и проведение итогового мероприятия регионального конкурса УМНИК в рамках молодёжной конференции ИННОСТАРТ-2013 выделено 141000 рублей;

- в целях формирования благоприятного международного имиджа г. Обнинска как инновационного активной и инвестиционно привлекательной территории проведена миссия представителей обнинских СМИ в Финляндию (г. Ювяскюля) – на сумму 380000 рублей;

- оплачены транспортные услуги по трансферу обнинской делегации на всероссийском Форуме «Экспоприорити-2013» - на сумму 14000 рублей;

7) «Проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям» - 530000 рублей (всего на конкурс поступило 63 заявки, присуждена 31 стипендия).

В рамках реализации мероприятия «Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития» (по п.5.5. Системы основных мероприятий Программы) не было профинансировано проведение Обнинского инновационного форума, так как Администрация города нашла возможность обеспечить организационно-техническую поддержку Форума без финансовых затрат. Таким образом, фактически не освоены выделенные средства в размере 1349,65 тыс. рублей.

5.2. В соответствии с п.3.6. системы основных мероприятий Программы Некоммерческое партнёрство «Калужский лазерный инновационно-технологический центр – центр коллективного пользования» (НП КЛИТЦ-ЦКП) активно работает для промышленных предприятий региона, предоставляя им услуги в области консультационной, образовательной, демонстрационной и производственной деятельности.

В 2013 году ЛИТЦ-ЦКП оказал поддержку 150 компаниям.

Организовано для компаний малого и среднего бизнеса 11 мероприятий, в том числе, один международный семинар.

Привлечено  средств:

- из областного бюджета –  498,63 тыс. руб.;

- из иных источников – 1319,8 тыс. руб.

Привлечено инвестиций в поддержанные проекты 7241,8 тыс. руб.

В 2013 году ЛИТЦ-ЦКП было проведено около 80 консультаций по лазерным технологиям.

5.3. В целях реализации  мероприятия по п.3.8. системы основных мероприятий Программы велись работы по созданию в Обнинске на базе «Биофармкластера «Парк активных молекул» (ПАМ) научно-образовательного центра (НОЦ) в области биофармацевтики, результатом которой в 2013 году стало подписание соглашения с Калужским государственным университетом им. К.Э.Циолковского (КГУ) о создании такого центра. Сотрудничество с КГУ в области биофармацевтики позволит привлечь перспективные исследования, а ВУЗ получит доступ к исследовательским лабораториям, воплощая теоретические разработки на производственной базе компании.

В 2013 году Калужская область выиграла конкурс Министерства экономического развития РФ на создание регионального центра инжиниринга (РЦИ), инициатором создания которого стал Альянс компетенций «ПАМ». Такое государственно-частное партнёрство позволяет объединить возможности государства по созданию инфраструктуры и компетенции частного бизнеса, имеющего опыт предоставления инжиниринговых услуг для малых инновационных компаний. Создаваемый инжиниринговый центр избавит малые инновационные компании от необходимости осуществлять большие инвестиции в исследовательские, лабораторные, опытно-производственные работы.

Привлечено  средств:

- из федерального бюджета – 12,606 тыс. руб.

- из областного бюджета –  855,72 тыс. руб.

- из иных источников – 48 500 тыс. руб.

5.4. В рамках мероприятия по п.5.1. системы основных мероприятий Программы OАO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» ведётся сбор информации об инновационных идеях, проектах и продуктах города и региона в целом.

5.5. Кроме того, в постоянном режиме ведётся работа по мероприятиям Программы, не требующим финансирования, а именно:

п.1.1. «Мониторинг нормативной правовой базы и подготовка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы инновационной деятельности в Российской Федерации, Калужской области и г. Обнинске»;

п.1.3. «Мониторинг деятельности малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) для своевременного выявления тенденций в его развитии. Анализ и прогнозирование развития МиСИП»;

п.5.2. «Информационная поддержка МиСИП через средства массовой информации»;

п.5.3. «Информационно-консультационное содействие МиСИП по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов».

6. Сведения о наличии, объёмах и состоянии незавершённого строительства.

В районе ул. Красных Зорь» на участке площадью 11 га реализуется проект «Проектирование и строительство зоны инновационного развития» для компактного размещения до 15 новых производств наукоёмкой продукции. За счёт субсидии из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации построены инженерные сети для размещения инновационных предприятий.

Сумма незавершённого строительства составляет 862610 рублей (дренаж обочины автодороги для отвода грунтовых вод).

Суммарный объём инвестиций от резидентов зоны оценивается в 1,5 млрд. рублей.

В настоящее время в зоне инновационного развития размещено 5 резидентов.

7. Реализация инновационных проектов на средства Программы не производилась.

8. Оценка эффективности реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие инновационной деятельности в г. Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года»

Оценка основных целевых индикаторов Программы в результате её реализации в 2013 году

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утверж-дённого значения | Оценка в баллах |
| Объём оборота на малых и средних инновационных предприятиях (МиСИП), входящих в состав НПК города | млн. руб. | 2880 | 2935 | +55 | +1 |
| Выручка на одного работающего в целом по городу, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 1572 | 1644 | +72 | +1 |
| Выручка на одного работающего на МиСИП, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 1280 | 1438 | +158 | +1 |
| Выручка на одного рабо-тающего на МиСИП, входящих в состав НПК города | тыс. руб. | 2240 | 2294 | +54 | +1 |
| Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших обучение (переподготовку, повышение квалификации) в инновационной сфере | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций инновацион-ной инфраструктуры | ед. | 120 | 257 | +137 | +1 |
| Количество мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.), про-ведённых для содействия маркетингу продукции ин-новационных предприя-тий, привлечению инвес-тиций в инновации, а так-же с учебными и иными целями, ориентированны-ми на расширение возмо-жностей инновационной сферы | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств из иных источни-ков, кроме городского бю-джета | млн. руб. | 52,6 | 70,87 | +18,27 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +6 |

Оценка основных целевых индикаторов Программы за 2011-2013 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | В целом по программе |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объём оборота на малых и средних инновационных предприятиях (МиСИП), входящих в состав НПК города | млн. руб. | 1916 | 2017 | +1 | 2730 | 2739 | +1 | 2880 | 2935 | +1 | 7526 | 7691 | +1 |
| Выручка на одного работающего в целом по городу, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 1155 | 1206 | +1 | 1490 | 1497 | +1 | 1572 | 1644 | +1 | 4217 | 4347 | +1 |
| Выручка на одного работающего на МиСИП, за исключением предприятий торговли | тыс. руб. | 935 | 1045 | +1 | 1210 | 1215 | +1 | 1280 | 1438 | +1 | 3425 | 3698 | +1 |
| Выручка на одного работающего на МиСИП, входящих в состав НПК города | тыс. руб. | 1768 | 1983 | +1 | 2120 | 2127 | +1 | 2240 | 2294 | +1 | 6128 | 6404 | +1 |
| Количество сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших обучение (переподготовку, повышение квалификации) в инновационной сфере | чел. | 70 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 32 | -1 |
| Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций инновационной инфраструктуры | ед. | 25 | 79 | +1 | 120 | 161 | +1 | 120 | 257 | +1 | 265 | 497 | +1 |
| Количество мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.), про-ведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечению инвестиций в инновации, а также с учебными и иными целями, ориентированными на расширение возможностей инновационной сферы | ед. | 3 | 28 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 36 | +1 |
| Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств из иных источников, кроме городского бю-джета | млн. руб. | 52,2 | 23,5 | +1 | 27,7 | 27,7 | 0 | 52,6 | 70,87 | +1 | 132,5 | 122,07 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | +4 |  |  | +5 |  |  | +6 |  |  | +4 |